## Sheet1
시작일 | 종료일 | 주차 | 공통 | DE | AI | UI | 비고
2026-03-18 | 2026-03-31 | 2 | SRS 작성 및 시스템 아키텍처 설계 발표 준비 | 데이터 확보 및 저장소 구축 | chunking 전략 확정 | API 명세서 작성 및 데이터 규격 합의 | 교수님 계획 컨펌(3/25)
2026-04-01 | 2026-04-14 | 4 |  | 전처리 파이프라인 구축 | 정적 RAG 파이프라인 구현 | UI 레이아웃 설계
2026-04-15 | 2026-04-28 | 6 | 중간발표(4/15) |  |  |  | 중간고사, 중간발표(4/15)
2026-04-29 | 2026-05-12 | 8 |  | Vector DB 구축 | generator 구현 | 백엔드 구축
2026-05-13 | 2026-05-26 | 10 | 각 파트 연동, 성능 테스트 및 디버깅 | 검색 결과 정합성 테스트, AI 모듈에 Vector DB 연결 및 검색 API 제공 | 통합 | 통합 | 교수님 중간보고(5/13)
2026-05-27 | 2026-06-09 | 12 | 발표 준비 | 데이터 업데이트 주기 설정 및 프로토타입용 DB 확정 | 성능 튜닝, 전체 워크플로우 버그 수정 | 백엔드에 RAG 엔진 모듈 이식 및 연동
2026-06-10 | 2026-06-23 | 14 | 발표(6/13) |  |  |  | 기말고사, 기말발표(6/13)
2026-06-24 | 2026-07-07 | 16 |  |  |  |  | 방학
2026-07-08 | 2026-07-21 | 18
2026-07-22 | 2026-08-04 | 20
2026-08-05 | 2026-08-18 | 22
2026-08-19 | 2026-09-01 | 24
2026-09-02 | 2026-09-15 | 26 |  | 데이터 품질 향상(오타 사전 구축) | safty guardrail 구현 | 검색 근거 시각화
2026-09-16 | 2026-09-29 | 28 |  | 자동화 ETL 파이프라인 구축 | CrewAI를 통한 agent workflow 구현 | 의약정보 검색 레이아웃 고도화
2026-09-30 | 2026-10-13 | 30 |  | MLOps 환경 구성, 클라우드 이관 및 배포
2026-10-14 | 2026-10-27 | 32 |  |  |  |  | 중간고사(19~23)
2026-10-28 | 2026-11-10 | 34 | 테스트케이스 작성? | 쿼리 로그 모니터링 시스템 구축 | 답변 신뢰도 평가, API 속도 최적화
2026-11-11 | 2026-11-24 | 36 | 통합, 디버깅 및 수정, 테스트
2026-11-25 | 2026-12-08 | 38 | 발표 준비
2026-12-09 | 2026-12-22 | 38 | 발표 |  |  |  | 기말고사